## Sheet2
Infogence
Super Admin Module
Sl No | Screen Name | Hours | Date
1 | 01_Login | 5 | 2021-07-12
2 | 02Aa_Dashboard | 10 | 2021-07-12
3 | 02A_Manage-User | 7 | 2021-08-12
4 | 02B_Manage-AddUser | 3 | 2021-08-12
5 | 02c_Manage-AddUser | 1 | 2021-08-12
6 | 03A_Roles & Permission | 2 | 2021-08-12
7 | 03B_Add_Edit_Roles & Permission | 5 | 2021-08-12
8 | Frame 4 | 1 | 2021-08-12
9 | 04A_Manage Documents | 2 | 2021-08-12
10 | 04Aa_Add_document | 1 | 2021-08-12
11 | 04Ab_document_Details | 0 | 2021-08-12
12 | 04Ba_Manage Chapter | 2 | 2021-08-12
13 | 04Bb_Add_chapter | 1 | 2021-09-12
14 | 04Bc_Chapter_Details | 1 | 2021-09-12
15 | 04Ca_Manage Task | 2 | 2021-09-12
16 | 04Cb_Add_Task | 1 | 2021-09-12
17 | 04Cc_Task_Details | 0 | 2021-09-12
18 | Frame 7 | 2 | 2021-09-12
19 | Frame 12 | 0 | 2021-09-12
20 | Frame 5 | 5 | 2021-09-12
21 | Frame 9 | 1 | 2021-09-12
22 | Frame 6 |  | 2021-09-12
23 | 04A_Manage Theme | 2 | 2021-09-12
24 | 04B_Add Edit Theme | 5 | 2021-09-12
25 | Frame 13 |  | 2021-09-12
26 | Frame 8 | 1 | 2021-09-12
27 | 06Aa_Manage Reports | 2 | 2021-10-12
28 | 06Ab_Manage Reports Detail | 1 | 2021-10-12
29 | 06Ba_Manage chapter | 2 | 2021-10-12
30 | 06Bb_Manage chapter | 1 | 2021-10-12
31 | 06Bc_Chapter_Details |  | 2021-10-12
32 | 06_Ca_Manage Task | 2 | 2021-10-12
33 | 06Cb_Add_Task | 1 | 2021-10-12
34 | 06Cc_Task_Details |  | 2021-10-12
35 | 07A_Change_Password | 1 | 2021-10-12
36 | 08A_Notification Settings | 5 | 2021-10-12
37 | 08_Profile | 4 | 2021-10-12
| code merging | 5 | 13/12/2021
| base | 10 | 13/12/2021
94
| Completion Day |  | 13/12/2021
Sub admin Module
1 | 01_Login | 2 | 17/12/2021
2 | 02Aa_Dashboard | 10 | 17/12/2021
3 | 03A_List Of Documents | 3 | 17/12/2021
4 | 03Aa_Add/Edit Document | 2 | 17/12/2021
5 | 03Aa_Details Of Document | 1 | 17/12/2021
6 | 03Ba_List Of Chapter | 3 | 20/12/2021
7 | 03Bb_Add/Edit Chapter | 2 | 20/12/2021
8 | 03Bc_Details Of Chapter | 1 | 20/12/2021
9 | 03Ca_List Of Task | 3 | 20/12/2021
10 | 03Cb_Add/Edit Task | 2 | 20/12/2021
11 | 03Cc_Details Of Task | 1 | 20/12/2021
12 | 03Cd_Preview | 6 | 20/12/2021
13 | 04A_List Of Reports | 3 | 21/12/2021
14 | 04Aa_Details Of Reports | 2 | 21/12/2021
15 | 04Ba_List Of Chapter | 2 | 21/12/2021
16 | 04Bb_Add/Edit Chapter | 2 | 21/12/2021
17 | 04Bc_Details Of Chapter | 2 | 21/12/2021
18 | 04Ca_List Of Task | 3 | 21/12/2021
19 | 04Cb_Add/Edit Task | 2 | 21/12/2021
20 | 04Cc_Details Of Task | 2 | 21/12/2021
21 | 03Cd_Preview | 6 | 21/12/2021
22 | 05_Change Password | 2 | 22/12/2021
23 | 06_Profile | 4 | 22/12/2021
24 | 07_Notification Settings | 3 | 22/12/2021
25 | 08_Notification | 4 | 22/12/2021
26 | Notification-Popup_Confirmation | 3 | 22/12/2021
27 | Frame 7 | 2 | 22/12/2021
28 | Frame 13 | 1 | 23/12/2021
29 | Frame 6 | 2 | 23/12/2021
30 | Frame 9 | 2 | 23/12/2021
31 | Frame 5 | 4 | 23/12/2021
32 | Frame 14 | 2 | 23/12/2021
33 | Frame 8 | 2 | 23/12/2021
34 | dashboard | 9 | 23/12/2021
35 | code merging | 9 | 24/12/2021
109
| completion Day ( 2 developers) |  | 24/12/2021
Manager module
1 | 01_Login | 3 | 27/12/2021
2 | 02Aa_Dashboard | 9 | 27/12/2021
3 | 03Aa_List Of Chapter | 3 | 27/12/2021
4 | 03Ab_Details of Chapter | 2 | 27/12/2021
5 | 02Ba_List of task | 3 | 28/12/2021
6 | 03Bb_Detail of task | 2 | 28/12/2021
7 | 03Bc_Preview | 6 | 28/12/2021
8 | 03Bd_Edit Task | 6 | 28/12/2021
9 | 04Aa_Manage Task | 3 | 28/12/2021
10 | 04Ab_Detail of task | 2 | 29/12/2021
11 | 04Ac_Preview | 3 | 29/12/2021
12 | 05Aa_Approved Task | 3 | 29/12/2021
13 | 05Ab_Detail of task | 2 | 29/12/2021
14 | 05Ac_Preview | 3 | 29/12/2021
15 | 06_Change_Password | 2 | 29/12/2021
16 | 07_Profile | 2 | 29/12/2021
17 | 08_Notification | 3 | 29/12/2021
18 | Notification-Popup_Confirmation | 2 | 30/12/2021
19 | Frame 15 | 2 | 30/12/2021
20 | Frame 18 | 1 | 30/12/2021
21 | Frame 5 | 2 | 30/12/2021
22 | Frame 14 | 2 | 30/12/2021
23 | Frame 6 | 2 | 30/12/2021
24 | Frame 9 | 2 | 30/12/2021
25 | Frame 17 | 2 | 30/12/2021
26 | Frame 7 | 2 | 30/12/2021
27 | Frame 16 | 2 | 30/12/2021
28 | Frame 19 | 2 | 31/12/2021
29 | Frame 8 | 2 | 31/12/2021
30 | dashboard | 9 | 31/12/2021
31 | code merging | 9 | 31/12/2021
98
| completion Day ( 2 developers) |  | 31/12/2021
Analyst Module
1 | 01_Login | 3 | 2022-03-01
2 | 03Aa_List Of Chapter | 6 | 2022-03-01
3 | 03Ab_Detail Of Chapter | 3 | 2022-03-01
4 | 03Ba_List Of Task | 2 | 2022-03-01
5 | 03Bb_Detail Of Task | 3 | 2022-03-01
6 | 03Bb_Detail Of Task | 6 | 2022-04-01
7 | 03Bd_Edit Task | 5 | 2022-04-01
8 | 04Aa_Manage Task | 3 | 2022-04-01
9 | 04Ab_Detail Of Task | 2 | 2022-04-01
10 | 04Ac_Detail Of Task | 3 | 2022-04-01
11 | 04Aa_Manage Task | 3 | 2022-05-01
12 | 04Aa_Manage Task | 3 | 2022-05-01
13 | 05_Change Password | 2 | 2022-05-01
14 | 05_Change Password | 4 | 2022-05-01
15 | 06_Notification | 3 | 2022-05-01
16 | Notification-Popup_Confirmation | 3 | 2022-05-01
17 | Frame 15 | 2 | 2022-06-02
18 | Frame 5 | 2 | 2022-06-02
19 | Frame 18 | 2 | 2022-06-02
20 | Frame 17 | 2 | 2022-06-02
21 | Frame 7 | 2 | 2022-06-02
22 | Frame 16 | 2 | 2022-06-02
23 | dashboard | 9 | 2022-07-01
24 | code merging | 9 | 2022-07-01
84
| completion Day ( 2 developers) |  | 2022-07-01